## List1
| Úsek IV. C1 Nádraží Holešovice - Ládví |  | 9.1. | 2003
ODDÍL |  | PŘEHLED PROBÍHAJÍCÍCH PRACÍ
| Vyklízení materiálu po demolicích na III.C |  |  | MTS D1
O1 | Hloubené tunely "B" - provádění zateplovací clony mezi "A" a "B"
Holešovice | Protipovodňová přepážka demontována
Průtok ve Vltavě 1000 m3, stav ohrožení ! Práce v řece i jímkách zastaveny
O2 |  |  |  | D6
Vltava
Práce na nosných konstrukcích dílu "C" - podkladní betony
O3 | Zahájeny kolejové betony v části "B" |  |  | SMP
Troja | Provizorní obtok stoky " E " proveden; stoka přepojena do definitivního stavu |  |  | Zakl.stav.
| 04 - 20 | Dvoukolejný tunel za ul. Trojská (DKT) - kolejové betony - celkem 238 m |  | D5
O4 | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 86 m |  | Subterra
Trojská | 04 - 21/05 | Dvoukolejný tunel před ul. Trojská (DKT) - izolace dna - 446 m |  | Subterra
| 04 - 21/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž kaloty 316 m, betonáž dna 426 m |  | Subterra
| 05 - 21/05 | Stanice Kobyliské náměstí - izolace dna 46 m, 21/06 betonáž dna 44 m |  | D5
O5 | Západní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5
Kobylisy | Východní vestibul - práce na železobetonových konstrukcích |  |  | D5
| 06 - 20/05 | Dvoukolejný tunel - izolace klenby - 529,5 m, izolace dna dokončena - 529,5 m |  | Doprastav
O6 | 06 - 20/11 | Dvoukolejný tunel - betonáž obezdívky klenby 529,5 m, betonáž dna dokončena 529,5 m |  | Doprastav
Ládví | 06 - 21/13 | Pravý traťový tunel - betonáž dna dokončena -139 m
| Vrtání a lepení kolejí |  |  | Skanska
O7 | Montáž elektro, voda a kanalizace
Ládví | Dokončovací práce
( stanice ) | Dilatační díl 10 - práce na železobetonových konstrukcích